## PERT
Tarea | Precedencia | Tiempo más probable | Tiempo Optimista | Tiempo Pesimista | Tiempo Esperado | Varianza
1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5.1667 | 0.25
2 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.11111
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2.1667 | 0.25
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.11111
5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3.8333 | 0.25
6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.44444
7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.11111
8 | 4,6,9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.11111
9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3.1667 | 0.25
¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en menos de 16 días?
RC | 2-1-5-9-8
Desviación estándar |  | 0.98601
Z | -1.0142
P(z) | 15.62% | 15.52% | ESTA ES LA PROBABILIDAD QUE TERMINE ANTES DE LOS 16 DÍAS
1-P(Z) | 84.38% |  | ESTA ES LA PROBABILIDAD QUE TERMINE DESPUÉS DE LOS 16 DÍAS
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜= (𝑇𝑜𝑝+4𝑇𝑝𝑟𝑜𝑏+𝑇𝑝𝑒𝑠𝑖)/6
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎= ((𝑇𝑝𝑒𝑠−𝑇𝑜𝑝𝑡)/6)^2
Top = Tiempo optimista
Tprob = Tiempo más probable
Tpesi = Tiempo pesimista
TE = Tiempo esperado
V = Varianza
Vrc = Varianza de la ruta crítica
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟= √(∑▒𝑉𝑟𝑐)
𝑍=((𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎 −𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎))/(𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟)

## CPM
Con los siguientes datos, encontrar el delta de tiempo y la pendiente
Tarea | Precedencia | Tiempo Normal | Tiempo Límite | Costo Normal | Costo Límite | Delta Tiempo | Delta Costo | Pendiente
1 | 2 | 5 | 4 | 100 | 150 | 1 | 50 | 50
2 | - | 3 | 3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 2 | 2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 3 | 2 | 80 | 85 | 1 | 5 | 5
5 | 1 | 4 | 2 | 60 | 80 | 2 | 20 | 10
6 | 7 | 4 | 2 | 100 | 150 | 2 | 50 | 25
7 | 1 | 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
8 | 4,6,9 | 2 | 2 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
9 | 5 | 3 | 2 | 180 | 240 | 1 | 60 | 60
Costo Total Normal = 100+50+80+80+60+100+30+500+180 = 1180
Partiendo de la Ruta Crítica, realice el análisis de las actividades a realizar.
Realizamos la siguiente tabla
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Duración
Pendiente | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 60
ΔTiempo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
T Normal | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
Ruta
I | X | X |  |  | X |  |  | X | X | 17
II | X | X | X | X |  |  |  | X |  | 15
III | X | X |  |  |  | X | X | X |  | 16
De la ruta crítica, buscamos la actividad con menor pendiente que se pueda reducir en tiempo
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Duración | (1) - 5
Pendiente | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 60 |  | 10
ΔTiempo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
T Normal | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
Ruta
I | X | X |  |  | X |  |  | X | X | 17 | 16
II | X | X | X | X |  |  |  | X |  | 15 | 15
III | X | X |  |  |  | X | X | X |  | 16 | 16
Buscamos la menor combinación de actividades de la o las rutas críticas que sumen la menor pendiente
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Duración | (1) - 5 | (1) - 6, 5
Pendiente | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 60 |  | 10 | 35
ΔTiempo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
T Normal | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
Ruta
I | X | X |  |  | X |  |  | X | X | 17 | 16 | 15
II | X | X | X | X |  |  |  | X |  | 15 | 15 | 15
III | X | X |  |  |  | X | X | X |  | 16 | 16 | 15
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Duración | (1) - 5 | (1) - 6, 5 | (1) -1
Pendiente | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 60 |  | 10 | 35 | 50
ΔTiempo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
T Normal | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
Ruta
I | X | X |  |  | X |  |  | X | X | 17 | 16 | 15 | 14
II | X | X | X | X |  |  |  | X |  | 15 | 15 | 15 | 14
III | X | X |  |  |  | X | X | X |  | 16 | 16 | 15 | 14
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Duración | (1) - 5 | (1) - 6, 5 | (1) -1 | (1) - 4,6,9
Pendiente | 50 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 60 |  | 10 | 35 | 50 | 90
ΔTiempo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T Normal | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
Ruta
I | X | X |  |  | X |  |  | X | X | 17 | 16 | 15 | 14 | 13
II | X | X | X | X |  |  |  | X |  | 15 | 15 | 15 | 14 | 13
III | X | X |  |  |  | X | X | X |  | 16 | 16 | 15 | 14 | 13
Dado que ya no se puede reducir más tiempo el proyecto, este sería el menor tiempo posible de realización
El proyecto se puede reducir a 13 días, con un costo adicional de 185
∆𝑇=𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 −𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒
∆𝐶=𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒= ∆𝐶/∆𝑇