## Hoja1
SEMANAS
NO. | Tarea | Tiempo Optimista | Tiempo Más Probable | Tiempo Pesimista | Predecesoras | Predecesoras | PERT | TIEMPO APROXIMADO
1 | Investigación y análisis de sitio | 1 | 2 | 3 | INICIO | INICIO | 2 | 2
2 | Diseño arquitectónico y aprobaciones | 4 | 8 | 12 | INICIO | INICIO | 8 | 8
3 | Excavación y preparación del terreno | 1 | 2 | 3 | 1 | Investigación y análisis de sitio | 2 | 2
4 | Cimentación y estructura | 8 | 12 | 16 | 3 | Excavación y preparación del terreno | 12 | 12
5 | Construcción de pisos y muros | 16 | 24 | 32 | 4 | Cimentación y estructura | 24 | 24
6 | Instalación de sistemas eléctricos y de plomería | 4 | 8 | 12 | 5 | Construcción de pisos y muros | 8 | 8
7 | Instalación de sistemas de climatización | 2 | 4 | 8 | 5 | Construcción de pisos y muros | 4.3333 | 5
8 | Finalización de interiores | 12 | 16 | 20 | 6,7 | Instalación de sistemas eléctricos y de plomería, Instalación de sistemas de climatización | 16 | 16
9 | Instalación de ascensores y escaleras | 2 | 4 | 8 | 8 | Finalización de interiores | 4.3333 | 5
10 | Acabados y pintura | 4 | 8 | 12 | 8 | Finalización de interiores | 8 | 8
11 | Inspección de calidad y pruebas | 1 | 2 | 3 | 10 | Acabados y pintura | 2 | 2
12 | Certificaciones y permisos | 2 | 4 | 8 | 11 | Inspección de calidad y pruebas | 4.3333 | 5
13 | Entrega del edificio al cliente | 1 | 1 | 1 | 12 | Certificaciones y permisos | 1 | 1
14 | Prueba de sistemas eléctricos | 2 | 4 | 8 | 6 | Instalación de sistemas eléctricos y de plomería | 4.3333 | 5
15 | Prueba de sistemas de climatización | 1 | 2 | 3 | 7 | Instalación de sistemas de climatización | 2 | 2
16 | Prueba de ascensores y escaleras | 2 | 4 | 8 | 9 | Instalación de ascensores y escaleras | 4.3333 | 5
17 | Prueba de acabados y pintura | 1 | 2 | 3 | 10 | Acabados y pintura | 2 | 2